**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

 **АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

**05 сентября 2018 года № 636**

**с. Дивное**

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году |

|  |
| --- |
| В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году  |

ПРИКАЗЫВАЮ:

|  |
| --- |
| 1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.2. Ведущему специалисту отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Филь О.В. довести Дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных организаций Апанасенковского района.3. Руководителям общеобразовательных организаций Апанасенковского района:3.1. Обеспечить реализацию «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году.3.2. Организовать активное участие педагогических работников и обучающихся в мероприятиях, предусмотренных Дорожной картой.3.3. Утвердить «Дорожные карты» общеобразовательных организаций Апанасенковского района и предоставить в отдел образования администрации Апанасенковского муниципального района в срок до 10 сентября 2018 года.3.4. Разместить «Дорожные карты» на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. |

Начальник отдела образования

администрации Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края В.Г. Теслицкий

Приложение

к приказу отдела образования администрации

Апанасенковского муниципального района

Ставропольского края

от 05.09.2018 г. № 636

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

 в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2018/19 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |
|  | Подготовка аналитических информаций по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2018 году | Июль 2018 года | Филь О.В. |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА – 9 и ГИА – 11 в Апанасенковском районе в 2018 году. | август 2018 года | Филь О.В. |
|  | Рассмотрение на заседаниях районных методических объединениях учителей-предметников образовательных организаций Апанасенковского муниципального района Ставропольского края вопроса «Об итогах проведения в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2018 году единого государственного экзамена» | август 2018 года | Кобыляцкая Т.А.,Руководители РМО |
| 1.2 | Рассмотрение на Совете руководителей образовательных организаций Апанасенковского муниципального района Ставропольского края вопроса «Об итогах проведения в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2018 году единого государственного экзамена» | август 2018 года | Филь О.В. |
| 1.3 | Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального района Ставропольского края по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, результатов оценочных процедур в 2018 году, подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году. | Сентябрь 2018года | Филь О.В.,Кобыляцкая Т.А. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам:- организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период;- предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании. | С 1 по 30 августа 2018 года  | Филь О.В.,руководители ОО |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | в течение учебного года | Кобыляцкая Т.А. |
|  | Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах, проводимых СКИРО ПК и ПРО | в течение учебного года | Кобыляцкая Т.А.,ФильО.В. |
| 2.3 | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | 1 раз в квартал | Кобыляцкая Т.А. |
| 2.4 | Организация работы районного методического объединения педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях Ставропольского края | 1 раз в квартал | Кобыляцкая Т.А. |
| 2.5 | Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2019 год | август – сентябрь 2018 года | Филь О.В.,руководители ОО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению**ГИА-9:**- издание приказа о возложении персональной ответственности за проведение ГИА-9 в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2018/19 учебном году;- направление списка учителей-предметников для включения в состав предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;- направление списка кандидатов для включения в списки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) | октябрь2018 годав течение годав течение года | Филь О.В.,руководители ОО |
| 3.1.1 |
| 3.1.2 | **ГИА-11:**- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края в 2018/19 учебном году;- направление списка учителей-предметников для включения в состав предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;- направление списка кандидатов для включения в списки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты) | октябрь2018 годав течение годав течение года | Филь О.В.,руководители ОО |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами. | в течение учебного года | Филь О.В. |
|  | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих поведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района СК и общеобразовательных организаций района | в течение учебного года | Филь О.В.,руководители ОО |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1 | Участие в семинарах-совещаниях для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах Ставропольского края, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11  | в течение года | Филь О.В. |
| 4.2 | Обучение по программам, внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь2018 года | Филь О.В. |
| 4.3 | Направление для участия в обучении с последующим тестированием для проведения  | январь-апрель 2019 года | Филь О.В. |
| 4.3.1 | региональный уровень**ГИА – 9:**- уполномоченных представителей ГЭК-9;- руководителей ППЭ;- членов конфликтной комиссии**ГИА-11:**- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- членов конфликтной комиссии |
| 4.3.2 | на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения:**ГИА – 9:**- организаторов ППЭ- технических специалистов ППЭ**ГИА-11:**- организаторов ППЭ- технических специалистов ППЭ | Филь О.В.руководители ОО |
| 4.4 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  | **для ГИА-9:** апрель, май 2019 года**для ГИА-11:**февраль-апрель 2019 года | Филь О.В.Руководители ОО |
| 4.5 | Направление на обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий, с последующим присвоением статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Январь, февраль 2019 года | Филь О.В.Руководители ОО |
| 4.6 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Апанасенковского района ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | В соответствии с графиком ФИПИ | Филь О.В. |
| 4.7 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:- «Печать КИМ в ППЭ»,-«Сканирование ЭМ в ППЭ» | Февраль-апрель 2019 года | Филь О.В. |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Участие в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки (сбор информации, регистрация участников, подготовка нормативной документации и др.) | сентябрь 2018 года | Филь О.В. |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2018 года | Филь О.В. |
| 5.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Филь О.В. |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- участие в краевых родительских собраниях по проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году- обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;- участие в проведении повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Сентябрь 2018 годаноябрь 2018 годафевраль, май 2019 года | Филь О.В.руководители МОУОКобыляцкая Т.А.Филь О.В. |
| 5.11 | Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению единого государственного экзамена в общеобразовательных организациях Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в 2017 году | ноябрь2018 года,январь-апрель 2019 года | Булавинов А.И. |
| 5.12 | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | Апрель, май 2019 г.в течение проведения ГИА-11 | Филь О.В. |
| 5.13 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА | Теслицкий В.Г. |
| 5.14 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;- предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;- разработка и утверждение схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного годав течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихсямарт 2019 годаво время проведения ГИА | Филь О.В.Мощенко Е.Д.,руководители МОУОФиль О.В.Филь О.В. |
| 5.15 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;- получение в министерстве образования и молодёжной политики Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей;- проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;- организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель2019 годаапрель 2018 г.за 3 дня до проведения экзаменав течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Филь О.В.Филь О.В.Филь О.В.Филь О.В. |
| 5.16 | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ОГИБДД ОМВД РФ по Апанасенковскому району ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»- редакция газеты "Приманычские степи", ГБУЗ Ставропольского края «Апанасенковская центральная районная больница» имени Н.И. Пальчикова», МВД РФ по Апанасенковскому району ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, участком электросети с. Дивное филиала ГУП Ставропольского края «Ставропольскоммунэлектро» г. Ипатово-СОП «Электросеть»  | в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Филь О.В. |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Филь О.В. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края информации информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Филь О.В. |
| 6.3 | Опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) статей об итогах ГИА 2018 г., о подготовке и проведению ГИА 2019 года | в течение года | Филь О.В. |
| 6.4 | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Филь О.В.руководители ОО |
| 6.5 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение учебного года - | Филь О.В.руководители ОО |
| 6.6 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение года | Филь О.В.руководители ОО |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального района Ставропольского края по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Филь О.В. |
| 7.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | сентябрь 2018года | Филь О.В. |
| 7.3 | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях Апанасенковского муниципального района Ставропольского края  | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Филь О.В. |
| 7.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Филь О.В. |
| 7.5 | Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского | ноябрь 2018 года | Филь О.В. |
| 7.6 | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского | 1 раз в квартал | Филь О.В. |